## Backlog & Task Tracker
PRODUCT BACKLOG & SCRUM TASK TRACKER: SISTEM e-ARSIP
Daftar Tiket Tugas Pengembang, Estimasi Story Points, Bobot Prioritas, dan Status Pengerjaan
ID Tiket | Modul Sistem | User Story / Deskripsi Tugas | Prioritas (MoSCoW) | Target Sprint | Status
ARSIP-001 | Core & Setup | Inisialisasi struktur repositori, boilerplate backend/frontend, konfigurasi environment & security header | Must Have | Sprint 1 | Not Started
ARSIP-002 | Core & Setup | Perancangan skema database (ERD) untuk peserta, angkatan, sertifikat, riwayat nilai, dan log audit | Must Have | Sprint 1 | Not Started
ARSIP-003 | Autentikasi | Implementasi login/otentikasi pengguna berbasis peran (Role-Based Access: Admin, Staf Arsip) | Must Have | Sprint 1 | Not Started
ARSIP-004 | Data Peserta | Modul CRUD master data program pelatihan dan periode angkatan/batch | Must Have | Sprint 2 | Not Started
ARSIP-005 | Data Peserta | Modul pengelolaan biodata peserta, status pendaftaran, presensi, dan rekap nilai per kelas (FR-01) | Must Have | Sprint 2 | Not Started
ARSIP-006 | Data Peserta | Fitur pencarian multi-parameter cepat (berdasarkan nama, NIK, tahun pelatihan, kode kelas) (FR-01) | Must Have | Sprint 2 | Not Started
ARSIP-007 | Data Peserta | Fitur import data peserta lama (Excel/CSV batch) untuk migrasi data arsip fisik tahun lalu | Should Have | Sprint 2 | Not Started
ARSIP-008 | Sertifikasi | Algoritma generator kode/nomor unik sertifikat anti-duplikat berbasis pola standar kompetensi (FR-02) | Must Have | Sprint 3 | Not Started
ARSIP-009 | Sertifikasi | Desain template sertifikat dan implementasi generator PDF otomatis (FR-02) | Must Have | Sprint 3 | Not Started
ARSIP-010 | Sertifikasi | Integrasi tanda tangan digital instansi dan penanaman QR Code verifikasi unik ke dalam PDF (FR-02) | Must Have | Sprint 3 | Not Started
ARSIP-011 | Verifikasi Publik | Endpoint API publik untuk verifikasi keaslian sertifikat menggunakan nomor unik (FR-03) | Must Have | Sprint 4 | Not Started
ARSIP-012 | Verifikasi Publik | Halaman antarmuka publik responsif untuk pihak eksternal/HR mengecek legalitas sertifikat (FR-03) | Must Have | Sprint 4 | Not Started
ARSIP-013 | Verifikasi Publik | Proteksi anti brute-force / Rate Limiting pada pencarian verifikasi publik (keamanan data peserta) | Should Have | Sprint 4 | Not Started
ARSIP-014 | Pelaporan | Engine pembuatan rekapitulasi data kelulusan otomatis per program dan per periode/tahun (FR-05) | Must Have | Sprint 5 | Not Started
ARSIP-015 | Pelaporan | Ekspor laporan berkala ke format spreadsheet/PDF untuk kebutuhan audit internal lembaga (FR-05) | Should Have | Sprint 5 | Not Started
ARSIP-016 | Retensi Data | Penerapan mekanisme masa simpan data (aturan pengarsipan status pasif/retensi alumni) (FR-04) | Should Have | Sprint 5 | Not Started
ARSIP-017 | Retensi Data | Fitur pemisahan/arsip cadangan dingin (cold storage) untuk berkas lama agar performa tetap cepat (FR-04) | Could Have | Sprint 5 | Not Started
ARSIP-018 | Jejak Audit | Modul pengajuan dan pencatatan penerbitan sertifikat duplikat resmi (FR-06) | Must Have | Sprint 6 | Not Started
ARSIP-019 | Jejak Audit | Implementasi log riwayat penerbitan ulang sertifikat (pencatat alasan, staf pelaksana, & timestamp) (FR-06) | Must Have | Sprint 6 | Not Started
ARSIP-020 | QA & Security | Pengujian integrasi (UAT skenario staf verifikasi & simulasi HR luar), pengecekan celah keamanan | Must Have | Sprint 6 | Not Started
ARSIP-021 | Deployment | Deployment production, konfigurasi SSL, backup database otomatis, dan serah terima dokumentasi | Must Have | Sprint 6 | Not Started
Total Story Points |  |  |  |  | 0 / 21 Selesai

## Roadmap 12 Minggu
ROADMAP EKSEKUSI SCRUM 12 MINGGU (PROYEK e-ARSIP)
Rencana Tonggak Capaian (Milestone) & Titik Kritis Per Sprint untuk Tim
Sprint | Pekan | Fokus Utama Sprint | Target Nyata / Deliverables (Must Have) | Sinyal Bahaya (Warning Signs) | PIC Utama | Target Review / Demo | Status Sprint
Sprint 1 | Mgg 1–2 | Setup Lingkungan, Arsitektur Basis Data, & Otentikasi Dasar | - Dokumen ERD tuntas & migrasi DB (tabel peserta, kelas/angkatan, sertifikat, log) - Modul login/autentikasi role Staf & Admin - Repositori siap (CI/CD / linter) | Jika di akhir minggu ke-2 skema DB dan relasi angkatan/peserta belum tuntas, dilarang lanjut bikin modul manajemen arsip! | Helgi Nur Allamsyah | Demo fungsional login multi-role dan koneksi database CRUD dasar | Planned
Sprint 2 | Mgg 3–4 | Manajemen Data Peserta & Riwayat Pelatihan (FR-01) | - CRUD Angkatan & Program Pelatihan - Manajemen Peserta (pendaftaran, absensi, nilai per angkatan) - Fitur pencarian multi-filter cepat (NIK, Nama, Tahun, Kelas) | Pencarian data angkatan lama membutuhkan waktu > 3 detik atau data nilai/kehadiran belum berelasi rapi per kelas. | Salman Alfaridzi | Demo pencarian data alumni tahun 2021 secara instan via antarmuka staf | Planned
Sprint 3 | Mgg 5–6 | Mesin Penerbitan Sertifikat & Nomor Unik (FR-02) | - Algoritma generator nomor unik sertifikat otomatis (format baku lembaga) - Template sertifikat digital (PDF generation) - Integrasi tanda tangan digital / cryptographic hash / QR Code verifikasi | Nomor unik sertifikat bentrok (duplicate key error) atau QR Code gagal memuat tautan valid. | Helgi Nur Allamsyah | Demo generate sertifikat batch per angkatan dan cetak PDF siap unduh | Planned
Sprint 4 | Mgg 7–8 | Portal Publik Verifikasi Sertifikat untuk HR / Pihak Luar (FR-03) | Pihak Luar (FR-03) - Halaman publik verifikasi tanpa login (/verify) - Pengecekan via input nomor sertifikat manual - Tampilan status validitas: Valid / Dibatalkan / Tidak Ditemukan | Halaman publik bocor data sensitif peserta (misal: NIK/alamat muncul ke publik) selain nama, program, dan tanggal terbit. | Salman Alfaridzi | Uji coba simulasi pihak HR memvalidasi sertifikat alumni via HP/laptop | Planned
Sprint 5 | Mgg 9–10 | Rekap Pelaporan Otomatis & Aturan Retensi Data (FR-04, FR-05) | - Generator laporan rekap kelulusan per program & periode (ekspor PDF/Excel) - Modul kebijakan retensi data (arsip statis/dinamis untuk alumni > 5 tahun) - Mekanisme soft-delete / archiving scheduler | Laporan rekap kelulusan tidak akurat menghitung status lulus/tidak lulus dari data nilai. | Salman Alfaridzi | Demo ekspor laporan rekap angkatan 2021 dan simulasi pengarsipan retensi | Planned
Sprint 6 | Mgg 11–12 | Jejak Audit Cetak Ulang, Pengujian Keamanan, & Deployment (FR-06) | - Modul penerbitan ulang sertifikat duplikat resmi beserta pencatatan alasan - Log audit trail lengkap (siapa, kapan, alasan reissue) - Uji beban, UAT bersama staf, dan rilis ke production | Terjadi penerbitan ulang tanpa tercatat di log audit atau ada celah injeksi pada pencarian publik. | Helgi Nur Allamsyah | Demo audit trail duplikasi sertifikat dan penyerahan sistem (Go-Live) | Planned